Plan działania KPP w Słubicach., i KP Rzepin i PP w Cybince i PP Ośnie lubuskim

na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

na lata 2025-2028

| Lp. | Rodzaj dostępności | Zakres działalności | Sposób realizacji | Realizujący zadania | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dostępność architektoniczna, cyfrowa, informacyjno - komunikacyjna | Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z dyspozycją art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, a także umieszczenie go na stronie BIP jednostki. | Sporządzenie raportu i podanie go do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej BIP | Zespół ds. dostępności | Do 31 marca 2025, kolejne w terminach przewidzianych w art.11 ustawy |
| 2 |  | Monitorowanie działalności komendy w zakresie dostępności architektonicznej w zakresie realnej możliwości dostosowania administrowanych obiektów do wymogów zawartych w Ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Dokonanie przeglądów obiektów, aktualizacja deklaracji dostępności | Zespół ds. dostępności/Koordynator zespołu ds. dostępności | do 31 marca (aktualizacja) Monitorowanie (działanie ciągłe) |
| 3 | Dostępność architektoniczna |  |  | Zespół ds. dostępności Komendanci |  |
| 4 |  | Poprawa oznaczeń początków i końca schodów oraz podjazdu dla osób z niepełnosprawnością. | Współpraca z KWP w Gorzowie Wlkp. w zakresie realizacji zadania. |  | Do grudnia 2026 |
| 5 | Dostępność cyfrowa | Sprawdzenie dostępności cyfrowej strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Słubicach oraz dokumentów do pobrania zamieszczanych na tej stronie. | Dokonywanie przeglądów stron internetowych, w tym BIP. | Zespół ds. dostępności/Koordynator zespołu ds. dostępności | Do grudnia 2028 Monitorowanie (działanie ciągłe) |
| 6 | Dostępność komunikacyjno-informacyjna | Sprawdzenie stanu technicznego pomieszczenia Komendy Powiatowej Policji w Słubicach służącego do przeprowadzania czynności z osobami ze szczególnymi potrzebami, w tym sprawności terminala DX80 służącego do załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online. | Sprawdzenie warunków technicznych umożliwiających kontakt z tłumaczem języka migowego | Zespół ds. dostępności | co najmniej raz w roku |
| 7 |  | Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Słubicach, KP w Rzepinie Posterunku Policji w Cybince i Posterunku Policji w Ośnie Lubuskim w zakresie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem funkcjonalności w ramach e-usług, jak również w zakresie procedury realizacji wniosków, żądań i skarg dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Cykl szkoleń przeprowadzony przez policjanta/pracownika KPP w Słubicach |  | Nie rzadziej niż co dwa lata |